|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код работы | | Содержание работы | Продолжительность (дни) |
| i | j |
|  | 1 | проектировавние | 1 |
| 1 | 2 | Разработка прототипов страниц | 2 |
| 1;2 | 3 | Разработка структуры | 1 |
| 2;3 | 4 | Получение утвержденных прототипов | 1 |
| 4 | 5 | Разработка дизайн-макета | 1 |
| 2;5 | 6 | Отправка прототипов и дазайн-макета в формате JPG | 1 |
| 6 | 7 | Согласование | 1 |
| 7 | 8 | Внедрение логотипа | 1 |
| 7 | 9 | Внедрение фирменных цветов и шрифта | 2 |
| 7 | 10 | Верстка утвержденных дизайн-макетов сайта | 6 |
| 10 | 11 | Настройка модулей и структуры | 6 |
| 11 | 12 | интеграция верстки с движком сайта. | 5 |
| 12 | 13 | Адаптация для использования на различных устройствах | 4 |
| 12 | 14 | Адаптация под разные браузеры | 6 |
| 12 | 15 | Создание защиты сайта | 8 |
| 13;14 | 16 | Получение текстовых материалов и изображений от получателя | 1 |
| 16 | 17 | Приобретение грфические и фотоизоображения (при необходимости) | 1 |
| 16;17 | 18 | Внедрение Главная страница | 9 |
| 16;17 | 19 | Внедрение Каталог товаров | 4 |
| 19 | 20 | Внедрение Система поиска | 5 |
| 16;17 | 21 | Внедрение Личный кабинет | 5 |
| 16;17 | 22 | Внедрение Лента новостей | 8 |
| 21 | 23 | Внедрение Отзывы | 5 |
| 23 | 24 | Авторизация на хостинге | 1 |
| 24 | 25 | Регистрация доменного имени | 1 |
| 24;25 | 26 | Выкладка сайта на сервер | 1 |